## Hoja3
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 1 | Usuario: Agente de Ventas | Numero de tarea:1.1 | Numero de Historia: 1
Nombre historia de usuario: Registros de Usuarios |  | Nombre de la tarea: Registros de Usuarios
Puntos estimados: 3 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: 3 | Puntos estimados: 3
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como agente de ventas quiero que el sistema me permita registrarme para iniciar sesión con mi cuenta personal. |  | Tareas: 1.- Registrar un usuario nuevo utilizando sus datos personales. 2.- tener la opcion de poder registarse con una cuenta de google.
Observaciones: Ninguna |  | ,
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 2 | Usuario: Agente de Ventas | Numero de tarea:1.2 | Numero de Historia: 2
Nombre historia de usuario: Registrar datos del inmueble |  | Nombre de la tarea: Reistro de inmueble
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 2
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como agente de ventas quiero que me permita registrar toda la información detallada del inmueble desde el celular. |  | Tareas: 1.- Agregar un nuevo inmueble. 2.- permitir llenar los datos del inmueble. 3.- dar opciones del tipo de inmueble (en alquiler, en venta y compra). 4.- Espesificar el detalle del inmueble.
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 3 | Usuario: cliente | Numero de tarea:2.1 | Numero de Historia: 3
Nombre historia de usuario: establecer el tipo de búsqueda |  | Nombre de la tarea: Establecer tipo de busqueda
Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como cliente necesito establecer los parámetros de búsqueda para poder filtrar mejor los inmuebles de acuerdo al tipo de casa, detalles y el Rango de precio. |  | Tareas: 1.- permitir la busqueda por area. 2.- por numero de habitaciones. 3.- por numero de baños. 4.- por superficie. 5.- por rango de precio. 6.- tipo de inmueble
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 4 | Usuario: Agente de Ventas | Numero de tarea:2.1 | Numero de Historia: 4
Nombre historia de usuario: geo localización |  | Nombre de la tarea: Geo localización
Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como agente de ventas necesito la geo localización del inmueble de manera automática utilizando el GPS del dispositivo. |  | Tareas: 1.- permitir el uso del GPS del dispositivo. 2.-
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 5 | Usuario: Agente de Ventas | Numero de tarea:1.5 | Numero de Historia: 5
Nombre historia de usuario: insertar fotografías |  | Nombre de la tarea: Insertar fortografias
Puntos estimados: 3 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como agente de ventas necesito poder tomas fotografías del inmueble y poder añadir y eliminar imágenes del inmueble que están a la venta o en alquiler. |  | Tareas: 1.- permitir la captura y subida de imágenes
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 6 | Usuario: Cliente | Numero de tarea:1.6 | Numero de Historia: 3
Nombre historia de usuario: ver detalle del inmueble |  | Nombre de la tarea: ver detalle del inmueble
Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como cliente necesito poder ver toda la información del inmueble, las imágenes, la información de los barrios y las escuelas cercanas al inmueble. |  | Tareas: 1.- Mostrar la informacion detallada del inmueble. 2.- mostrar las escuelas cercanas al inmueble. 3.- mostrar un formulario de para contactar con el agente de ventas. 4.- listar los inmuebles en venta. 5.- listar los inmuebles que esten en alquiler. 6.- listar los inmuebles por numero de baños. 7.- listar los inmuebles por numnero de habitaciones.
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 7 | Usuario: Cliente | Numero de tarea:1.7 | Numero de Historia: 7
Nombre historia de usuario: Escoger el tipo de inmueble |  | Nombre de la tarea: escoger el tipo de inmueble
Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como cliente necesito poder ver una lista de todos los inmuebles que están a la venta o en alquiler para tener varias opciones de compra. |  | Tareas: 1.- listar los inmuebles disponibles. 2.- poder filtrar los inmuebles según su tipo (venta o alquiler)
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 8 | Usuario: Cliente | Numero de tarea:1.8 | Numero de Historia: 8
Nombre historia de usuario: Listar los inmuebles |  | Nombre de la tarea: listar los inmuebles
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como cliente necesito poder ver una lista de todos los inmuebles disponibles. |  | Tareas: 1.- ¦
Observaciones: Ninguna
HISTORIA DE USUARIO |  | HISTORIA DE USUARIO
Numero: 7 | Usuario: propietario | Numero de tarea:1.7 | Numero de Historia: 7
Nombre historia de usuario: contactarse con el agente de ventas |  | Nombre de la tarea: contactarse con el agente de venta
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1 | Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 1
Programador responsable: |  | Programador responsable:
Descripción: como propietario del inmueble necesito poder contactarme con el agente de ventas de la empresa para detallar algunos cambios en la venta o alquiler del inmueble. |  | 1.- verificar la autentificación del usuario. 2.- poder comunicarse con un agente de ventas mediante una llamada, mensaje o correo. 3.- si el usuario no se encuentra registrado redireccionar a formualirio de registro.
Observaciones: Ninguna

## Hoja1
PRODUCT BACKLOG
Nº | Nombre | Puntos Estimados | Prioridad | Sprint | Estado | Inicio | fin | tiempo en dias
1 | Registro de usuarios | 3 | alta | 1 |  | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 5
2 | registro de datos del inmuebles | 2 | alta |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-25 | 5
3 | establecer el tipo de búsqueda | 1 | media | 2 |  | 2018-05-26 | 2018-05-29 | 3
6 | ver detalle del inmueble | 2 | media |  |  | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 3
4 | geo localización | 3 | media | 3 |  | 2018-06-02 | 2018-06-12 | 10
5 | insertar fotografías | 3 | alta | 4 |  | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 6
7 | contactarse con el agente de ventas | 2 | baja |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 7
Formulas:
fin = [Inicio]+5
Inicio = [fin, row above]
Inicio = [fin, row above]+1

## Hoja2
Diagrama de pert
| a | Tiempo optimo
| m | Tiempo mas probable
| b | Tiempo pesimo
| Actividad | tiempo optimo (a) | Tiempo mas probable (m) | Tiempo pesimo(b) | Actividad precedente |  | Tiempo estimado(te)= | (a+4m+b)/6
5 | A | 4 | 4.5 | 5 | -
5 | B | 4 | 4.5 | 5 | - |  | Varianza (o^2) | ((b-a)/6)^2
3 | C | 2 | 2.5 | 4 | A
3 | D | 2 | 2.5 | 3 | B
10 | E | 8 | 9 | 10 | C
6 | F | 4 | 5 | 6 | E,D
7 | G | 5.5 | 6 | 7 | F
39
| Actividad | tiempo optimo (a) | Tiempo mas provable (m) | Tiempo pesimo(b) | Tiempo estimado(te) | varinza
| A | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25
| B | 5 | 6.5 | 7 | 6.3333 | 0.11111
| C | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111
| D | 2.7 | 3 | 4 | 3.1167 | 0.046944
| E | 10 | 11 | 13 | 11.1667 | 0.25
| F | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.25
| G | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.11111
| actividades criticas |  | Duracion de proyecto
| A | 6.1667 | 36 dias
| C | 4
| E | 11.1667
| F | 7.1667
| G | 8
| calculo de la varianza |  |  | Desviacion estandar |  | probabilidad
| o^2= | 0.97222 | o= | 0.98601